## WorkFlow
No. | VÝSTUPY | Tým ÚVGZ | Garant | Forma výstupu | 2024/Q1 | 2024/Q2 | 2024/Q3 | 2024/Q4 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 | 2026/Q2
2024-01-01 | Dokončení aktualizované verze digitálního dvojčete povodí Dyje „AdaptDyje 2“ včetně Rakouské Dyje | 1.3 | Evžen Zeman | Zpráva |  | X | [8 empty] | 2024-06-30
2024-02-01 | Optimalizace adaptačních opatřeni pro celé povodí Dyje včetně opatření na zajištění disponibilních zdrojů vody a propojení soustav | 1.3 | Evžen Zeman | Zpráva |  |  |  | X | [6 empty] | 2024-12-15
2024-03-01 | Pilotní posouzení pilotních infrastrukturních a investičních záměrů v povodí řeky Dyje včetně intravilánu Brna | 1.3 | Evžen Zeman | Zpráva | [7 empty] | X |  |  | 2025-12-15
2024-04-01 | Posouzení dopadů změny klimatu na přírodní biotopy a biodiverzitu volné krajiny v povodí Dyje a potenciál adaptačních opatřeni pro zlepšení jejich stavu | 4.3 2.3 | Jiři Jakubínský Zdenka Křenová | Zpráva | [5 empty] | X |  |  |  |  | 2025-06-30
2024-05-01 | Finální návrh optimální kombinace opatření v povodí řeky Dyje včetně posouzení již uvažovaných/plánovaných opatření | 1.3 | Evžen Zeman | Zpráva | [9 empty] | X | 2026-06-30
2024-06-01 | Digitální dvojče povodí Želivky a v.n. Švihov včetně 3D modelu nádrže dokončen a zkalibrován | 1.3 | Evžen Zeman | Mapy |  |  |  | X | [6 empty] | 2024-12-15
2024-07-01 | Posouzení dopadů změny klimatu a potenciálu adaptačních opatření pro celé povodí Želivky s dopady na vodní nádrž i povodí | 1.3 | Evžen Zeman | Zpráva | [5 empty] | X |  |  |  |  | 2025-06-30
2024-08-01 | Analýza území s pomocí digitálního dvojčete povodí Želivky a vodní nádrže Švihov s využitím modelu znečištění území a to včetně dynamiky chování nádrže - pilotní studie | 1.3 | Evžen Zeman | Zpráva | [5 empty] | X |  |  |  |  | 2025-06-30
2024-09-01 | Návrh optimální lokace adaptačních opatření a vymezení zranitelných oblastí v povodí řeky Dyje a Želivky | 1.3 | Evžen Zeman | Mapy | [9 empty] | X | 2026-06-30
1900-01-01 02:24 | Databáze údajů pro parametrizaci modelů bilance uhlíku a vody získané z kontinuálního monitoringu (z ekosyst. stanic, malých lesních povodí a experimentů) | 2.1 | Marian Pavelka | Databáza |  |  |  | X | [6 empty] | 2024-12-15
2024-02-02 | Modely bilance uhlíku a vody pro zpřesnění inventarizace skleníkových plynů a vodního provozu lesních ekosystémů a revizi map zásob uhlíku v ČR | 2.1 | Marian Pavelka Jiří Jakubínský | Zpráva | [9 empty] | X | 2026-06-30
2148-03-02 | Nástroje pro monitoring stavu lesních porostů založené na metodách DPZ na lokální, regionální až celorepublikové úrovni. | 2.2 | Lucie Homolová | Mapy | [9 empty] | X | 2026-06-30
2272-04-02 | Aktualizace a zpřesnění metodiky pro stanovení pravděpodobnosti rozpadu lesních ekosystémů v závislosti na stanovištních podmínkách. | 4.3 | Jiři Jakubínský | Metodika | [5 empty] | X |  |  |  |  | 2024-12-15
2396-05-02 | Mapy pravděpodobnosti rozpadu lesních ekosystémů vlivem GZK a z toho vyplývajícího možného ohrožení přírodních biotopů soustavy Natura 2000 | 4.3 2.3 | Jiři Jakubínský Zdenka Křenová | Mapy | [7 empty] | X |  |  | 2025-12-15
226605 | Posouzení dopadů změny klimatu na přírodní biotopy a klíčové druhy lesních ekosystémů; potenciál adaptačních opatřeni pro zlepšení jejich stavu | 4.3 2.3 | Jiři Jakubínský Zdenka Křenová | Zpráva | [9 empty] | X | 2026-06-30
271925 | Ohrožení biodiverzity a stability lesů a dalších citlivých ekosystémů atmosférickou depozicí dusíku | 2.4 | Jakub Hruška | Zpráva |  |  |  | X | [6 empty] | 2024-12-15
317246 | Zhodnocení rizik vyplývajících z kombinace vlivu změny klimatu a druhového složení lesů na jejich hydrologii | 2.4 | Jakub Hruška | Mapy | [7 empty] | X |  |  | 2025-12-15
3.1 | Pilotní testování a vyhodnocení spolupráce s vybraným NP a FireRisk v poskytování požární předpovědi a metody využití | 1.3 | Markéta Poděbradská | Zpráva |  | X | [8 empty] | 2024-06-30
3.2 | Dobudování a upgrade sítě stanic pro sledování a předpověď rizika přírodních požárů v citlivých oblastech zvláště ve zranitelných NP a CHKO | 1.3 | Matěj Orság | Mapy |  |  |  | X | [6 empty] | 2024-12-15
3.3 | Dokončení modelu plošného výpočtu vlhkosti paliva pro riziko přírodních požárů v ČR | 1.3 | Markéta Poděbradská | Mapy |  |  |  | X | [6 empty] | 2024-12-15
3.4 | Dobudování národního systému pro komplexní hodnocení vlhkosti paliva a předpovědi požárního počasí pro všechny NP a ohrožená CHKO | 1.3 | Miroslav Trnka | Mapy | [5 empty] | X |  |  |  |  | 2024-12-15
3.5 | Dokončena kompletní analýza rizika požárů a jejich šíření ve zranitelných oblastech NP Šumava, České Švýcarsko, Podyjí a CHKO Český Kras, Moravský Kras, Pálava, Křivoklátsko a Labské pískovce včetně posouzení zranitelnosti předmětu ochrany výskytem požáru ve vyjmenovaných územích | 1.3 | Lucie Kudláčková | Zpráva | [9 empty] | X | 2026-06-30
3.6 | Certifikována a do používání zavedena metodika posouzení rizika přírodních požárů v důsledku probíhající změny klimatu, jejich dopadu na emisní inventuru ČR, ochranu biodiverzity a návrh adaptačních opatření | 1.3 | Miroslav Trnka | Metodika | [9 empty] | X | 2026-06-30
4.1 | Portál Firerisk.cz - inovace portálu pro zpřesnění předpovědí rizika požárů | 1.3 | Miroslav Trnka | Portál |  | X | [8 empty] | 2024-06-30
4.2 | Portál Intersucho.cz - kompletní inovace systémů | 1.3 | Monika Bláhová | Portál |  |  |  | X | [6 empty] | 2024-12-15
4.3 | Portál Intersucho.cz – rozšíření monitoringu o dopady sucha (kontextuální informace pro rozhodování na národní úrovni) | 1.3 | Miroslav Trnka | Portál | [5 empty] | X |  |  |  |  | 2024-12-15
4.4 | Portál Klimatickazmena.cz - kompletní aktualizace včetně nejnovějších scénářů, inovovaných mapových vrstev pro období 2030, 2050 a 2090 a nabídky adapt. opatření | 1.3 | Lenka Bartošová | Portál |  |  |  | X | [6 empty] | 2024-12-15
4.5 | Portál Fenofaze.cz - rozšíření portfolia sledovaných druhů, propojení fenologických pozorování s portály Intersucho.cz a Agrorisk.cz | 1.3 | Lenka Bartošová | Portál | [5 empty] | X |  |  |  |  | 2024-12-15
4.6 | Portál Agrorisk.cz - rozšíření o další meteorologicky podmíněná biotická rizika a zpětnou vazbu uživatelů s důrazem na udržitelné zemědělství a omezení env. dopadů | 1.3 | Zdeněk Žalud | Portál | [7 empty] | X |  |  | 2025-12-15
4.7 | Portál Dendronet.cz - inovace partálu pro monitoring stavu a vitality lesních porostů (komplexní informace o plnění produkční funkce, úrovni stresové zátěže a co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou? | 3.3. | Jan Krejza, Petr Horáček | Portál | [7 empty] | X |  |  | 2024-12-15
[5 empty] | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | výstupů
[5 empty] | 15 | 19 | 16 | 22 | 15 | 17 | 10 | 12 | 7 | 7 | dílčích úkolů

## 1.3
průběžná zpráva červen 2025
1.3 |  | Pilotní posouzení pilotních infrastrukturních a investičních záměrů v povodí řeky Dyje včetně intravilánu Brna
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem etapy je pilotní posouzení pilotních infrastrukturních a investičních záměrů v povodí řeky Dyje včetně intravilánu Brna
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | V roce 2024 byla zahájena příprava prací na urbanizovaném povodí spolu s dodavatelem těchto podkladů. Bylo vybráno město Brno v povodí řek Svitavy a Svratky jako velmi vhodné modelové prostředí pro souběh urbanizovaných a přírodních povodí a jejich reakce na adaptační opatření různého charakteru. Bylo provedeno seznámení s rozsahem a stavem aktuálního urbanizovaného povodí Brna pro potřeby tohoto projektu.Dále tým zpracovatele připravil zatěžovací srážkové události (cca 10 srážkových událostí) jako zatěžovací stav pro srovnávací analýzu výstupů simulačních modelů urbanizovaného území a uceleného povodí Svitavy a Svratky. Byla připravena metodika pro postup ve srovnání výstupů obou modelů. V roce 2025 probíhá analýza odtokových poměrů pomocí simulačního nástroje a porovnání parametrů odtoků urbanizovaného území. Jsou proveny analýzy bodů připojení k síti toků prostřednictvím významnějších odělovačů na kanalizační síti města Brna. V následujícím období budou ukončeny kalibrační simulace a bude dokončena výsledná simulace s hydrologickým modelem pro adaptační variantu včetně urbanizovaného povodí, které je již zpracováno v GO na tuto adaptační variantu.
Problémy a rizika |  | Jedním z rizik nadcházející etapy je kalibrace a verifikace simulačního hydrologického modelu na základě chování urbanizovaného povodí, které odvodňuje odpadní a srážkové vody způsobem, ketrý není chrakteristický pro hydrologické modely povodí přírodního charakteru. Podstané pro úspěch etapy je získat reakce urbanizovaného povodí včas, dle harmonogramu, aby bylo dostek času na kvalitní kalibraci hydrologického modelu a mohly se provést simulace adaptačních opatření podle plánu do roku 2025.
Plán na další období |  | Etapa TA 1.3 postupuje dle plánu, rozhodující bylo ukončení etapy TA 1.2 a pokračování spolupráce s dodavetelem části GO města Brna.
Závěr |  | Po dokončení etapy bude metodicky oveřené začlenění urbanizovaných povodí včetně navrhovaných adaptačních opatření do analýz chování uceleného hydrologického povodí za podmínek no adapt a s adaptačními opatřeními.
Přílohy |  | bez příloh
Vypracoval: |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Datum: | 2025-06-13

## 1.5
průběžná zpráva červen 2025
1.5 |  | Finální návrh optimální kombinace opatření v povodí řeky Dyje včetně posouzení již uvažovaných/plánovaných opatření
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Finální návrh optimální kombinace opatření v povodí řeky Dyje včetně posouzení již uvažovaných/plánovaných opatření
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Dokončené etapy TransAdaptu TA 1.1 , TA 1.2, TA 1.6 , již dokončené TA 1.3, TA 1.4, a právě dokončené a reportované jsou podmínkou úspěšného završení projektu a dokončení etapy TA 1.5. Zatím jsou splněny předpoklady dobré koordinace a souběhu prací na etpách. Především koordinace s projektem TA 1.4 se ukázala jako velmi podstatná a užitečná. Komunikace řešitelských týmů byla pravidlená a nesla dobrou synergii. V povodí Dyje se pracuje na kombinaci opatření v lesních plochách, tak změdělských plochách a jsou stanoveny alternativy adaptačních opatření včetně metodiky jejich interpretace do simulačních nástrojů. Riziko z opožděně dodaných výsledků se neočekává. Jsou v podstatě dokončeny a kalibrovány komplexní simulační nástroje v obou lokalitách (Dyje, Želivka) ,které budou využity pro řešení poslední etapy TA 1.5.
Problémy a rizika |  | zatím bez viditelných rizik, byla dokončena etapa TA 1.4, která je velmi podstatná , na TA 1.3 se intenzivně pracuje. Očekává se splnění všech poderap TA 1.5 bez zdržení.
Plán na další období |  | Aktivita již byla započata a intezivní část nastane v následním období roku 2025 a 2026
Závěr |  | bez závěru
Přílohy |  | bez příloh
Vypracoval: |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Datum: | 2025-06-13

## 1.9
průběžná zpráva červen 2025
1.9 |  | Návrh optimální lokace adaptačních opatření a vymezení zranitelných oblastí v povodí řeky Dyje a Želivky
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Výstup | mapy
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem etapy je návrh optimální lokace adaptačních opatření a vymezení zranitelných oblastí v povodí řeky Dyje a Želivky, tedy na dvou lokalitách, kde jsou vybudovány komplexní simualční modely.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Dokončené etapy TransAdaptu TA 1.1 , TA 1.2, TA 1.6 , již dokončené TA 1.3, TA 1.4, a právě dokončené a reportované TA1.7, TA 1.8 jsou podmínkou úspěšnho završení projektu a dokončení etapy TA 1.9. Zatím jsou splněny předpoklady dobré koordinace a souběhu prací na etpách. Především koordinace s projektem TA 1.4 se ukázala jako velmi podstatná a užitečná. Komunikace řešitelských týmů byla pravidlená a nesla dobrou synergii. Jak v lesních plochách, tak změdělských plochách jsou ukotveny alternativy adaptačních opatření včetně metodiky jejich interpretace do simulačních nástrojů. Riziko z opožděně dodaných výsledků se neočekává. Jsou v podstatě dokončeny a kalibrovány komplexní simulační nástroje v obou lokalitách (Dyje, Želivka) ,které budou využity pro řešení poslední etapy TA 1.9.
Problémy a rizika |  | Všechny průběžné etapy krom TA1.5 jsou v současné době dokončeny a reportovány. I etapa TA 1.5 nevykazuje zpožděníani neznaků komplikací. Synergický efekt se zdá býti dosažen a výsledke tedy není ohrožen.
Plán na další období |  | Aktivita započala skládáním efektů výsledků jednotlivých etap TAí, intenzivní část je v současnoti zahajována a očekává se do konce června 2026 velmi intenzivní.
Závěr |  | bez závěru
Přílohy |  | bez příloh
Vypracoval: |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Datum: | 2025-06-13

## 2.2
průběžná zpráva červen 2025
2.2 |  | Modely bilance uhlíku a vody pro zpřesnění inventarizace skleníkových plynů a vodního provozu lesních ekosystémů a revizi map zásob uhlíku v ČR
Tým ÚVGZ |  | 2.1
Garant |  | Mgr. Marián Pavelka, Ph.D. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období
Problémy a rizika
Plán na další období
Závěr
Přílohy
Vypracoval: | [5 empty] | Datum:

## 2.3
průběžná zpráva červen 2025
2.3 |  | Nástroje pro monitoring stavu lesních porostů založené na metodách DPZ na lokální, regionální až celorepublikové úrovni
Tým ÚVGZ |  | 2.2
Garant |  | Ing. Lucie Homolová, Ph.D. |  |  |  | Výstup | mapy
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem je příprava mapových podkladů týkajících se aktuálního stavu lesních porostů (struktura a biomasa, biochemické indikátory, dlouhodobé trendy vegetačních indexů a produktivity), na různé prostorové úrovni jako vstupní vrstvy do dalších dílčích aktivit a modelů bilance uhlíku a vody, a pro hodnocení změn druhové a biotopové biodiverzity.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Byly připraveny mapy nadzemní biomasy lesních porostů pro celou ČR na základě dostupných podkladů normalizovaného digitálního modelu povrchu (tj. výšek porostů) od NLI (dříve ÚHUL). Byla zahájena příprava pro kalibraci regionálně specifických modelů pro odhad dalších inventarizačních parameterů lesnich porostů z dat DPZ (kombinace optických a radarových dat), jako jsou výčetní tloušťka, základna porostů, zásoba apod. Dále pokračuje práce na přípravě regionálně optimalizovaného modelu produktivity lesních porostů pro podmínky ČR. Byla dokončena lokální studie pro KRNAP týkající se monitoringu disturbancí lesa pomocí leteckých dat a krátkodobých trendů z dat družicových.
Problémy a rizika |  | Práce probíha bez větších komplikací. Potýkáme se omezenou datovou sadou pozemních inventarizačních šetření, které používáme k trénování regionálně specifického modelu pro odhad těchto parameterů z kombinovaných dat DPZ. Pro tento účel by byla vhodná data NIL3, avšak přístup k těmto datům je zdlouhavý s nejistým výsledkem.
Plán na další období |  | Pokračovat ve tvorbě modelů pro odhad porostních charakteristik pro celorepublikové mapování. Pokračovat ve vývoji regionálně specifického modelu produktivity lesních porostů. Budeme pokračovat v lokální analýze změn krajinného pokryvu v oblasti NP a CHKO Šumava v souvislosti se změnami v biodiverzitě.
Závěr |  | Postup práce probíhá dle plánu a bez větších komplikací.
Přílohy |  | Bez příloh
Vypracoval: |  | Ing. Lucie Homolová, Ph.D. |  |  |  | Datum: | 2025-06-13

## 2.5
průběžná zpráva červen 2025
2.5 |  | Mapy pravděpodobnosti rozpadu lesních ekosystémů vlivem GZK a z toho vyplývajícího možného ohrožení přírodních biotopů soustavy Natura 2000
Tým ÚVGZ |  | 4.2, 2.3
Garant |  | RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D., RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D. |  |  |  | Výstup | mapy
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem aktivity je příprava kartografické vizualizace dat, získaných v rámci předchozí aktivity 2.4. Výstupem bude analogová mapa, vycházející z implementace vytvořeného metodického postupu na dostupná data, doplněná o posouzení zranitelnosti přírodních biotopů soustavy Natura 2000.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | V reportovacím období pokračovaly aktivity vedoucí k získání a homogenizaci datových sad, které budou představovat vstupy do analýz, zacílených na kvantifikaci potenciálně významných driverů - tj. faktorů s významným vlivem na rozpad smrkových porostů. Finální výstup této aktivity v celorepublikovém rozsahu bude vycházet z již provedeného experimentálního ověření metodického postupu v rámci Přírodní lesní oblasti Vysočina (PLO16), která byla vybrána mj. z důvodu četných projevů proběhlé kůrovcové kalamity v této oblasti. Kromě zajištění veškerých podkladových dat (např. GIS vrstvy lesních dřevin a růstových fází lesa poskytnutých NLI), byla provedena také analýza zranitelnosti krajiny ČR vůči dopadům klimatické změny, jejíž závěry budou využity pro vyhodnocení zranitelnosti přírodních biotopů.
Problémy a rizika |  | Přetrvávajícím problémem je celorepubliková nedostupnost dat LHP a různá kvalita případných dat z LHE o těžbách.
Plán na další období |  | V nadcházejícím období bude na základě aplikace revidovaného metodického postupu (viz aktivita 2.4) na získané datové soubory s celorepublikovým pokrytím, vytvořena finální mapa pravděpodobnosti rozpadu lesních ekosystémů. S využitím výstupů analýzy zranitelnosti krajiny ČR vůči dopadům klimatické změny budou nyní expertním posouzením vyhodnoceny předpokládané dopady na jednotlivé přírodní biotopy soustavy Natura 2000, včetně identifikace hlavních příčin degradace a návrhů možných opatření ke zmírnění dopadů.
Závěr |  | Výstup této aktivity podpoří snazší identifikaci prostorové distribuce hodnot klíčových faktorů, které v největší míře ovlivňují adaptační kapacitu lesních porostů s převahou smrku na celorepublikové úrovni.
Přílohy |  | Bez příloh.
Vypracoval: |  | RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D., RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D. |  |  |  | Datum: | 2025-06-14

## 2.6
průběžná zpráva červen 2025
2.6 |  | Posouzení dopadů změny klimatu na přírodní biotopy a klíčové druhy lesních ekosystémů; potenciál adaptačních opatřeni pro zlepšení jejich stavu
Tým ÚVGZ |  | 4.2, 2.3
Garant |  | RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D., RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem aktivity 2.6 je propojit výzkum a monitoring biodiverzity s dalšími výzkumnými činnostmi plánovanými v rámci aktivity 2. K realizaci budou využívány také nástroje pro monitoring stavu lesních porostů založené na pozemních šetřeních (dílčí aktivita 2.1) a na metodách DPZ na lokální, regionální až celorepublikové úrovni (dílčí aktivita 2.3). Dílčím cílem je také vyhodnotit přínos vybraných adaptačních opatření v krajině se zvláštním zřetelem na plněné ekosystémové funkce a související poskytované služby.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | V reportovacím období byla provedena analýza zranitelnosti krajiny vůči dopadům klimatické změny za využití konceptuálního modelu ESAI (Environmental Sensitivity Assessment Index), který byl řešitelským týmem adaptován na podmínky České republiky (tj. z hlediska povahy hlavních předpokládaných rizik a dostupných vstupních dat). Aplikovaný model slouží k hodnocení náchylnosti území k degradaci, tedy ke ztrátě schopnosti plnit ekosystémové funkce a služby, přičemž ve svých vstupech kombinuje indikátory environmentální a socio-ekonomické, díky čemuž je schopen odhalit případná rizika s dostatečným předstihem. Dosaženým výstupem je informace o prostorové distribuci lokalit nejvíce zranitelných z hlediska přímých a nepřímých dopadů klimatické změny. V navazujícím kroku jsou navrženy jednotlivé typy opatření, s cílem zmírnit identifikované dopady a zvýšit odolnost krajiny vůči predikovaných dopadům do budoucnosti.
Problémy a rizika |  | Určitým problémem je existence limitů pro výběr typů opatření, která mohou vstupovat do procesu environmentálního modelování, tak aby mohlo být zajištěno exaktní posouzení vlivu opatření na analyzované ekosystémové funkce a služby (např. plošně málo rozsáhlá opatření se ve výsledných hodnotách sledovaných indikátorů z důvodu prostorového rozlišení datových zdrojů nijak neprojeví).
Plán na další období |  | V dalším období bude s využitím nástrojů GIS provedena analýza výskytu přírodních biotopů v nejvíce zranitelných lokalitách na území celé ČR. Zároveň budou navržena konkrétní typová opatření, reagující na zjištěný stav ekosystémů a bude vyhodnocen předpokládaný dopad realizace těchto typů opatření (často související se změnou využití území) na identifikované přírodní biotopy. Na základě expertního posouzení bude vyhodnocen potenciál navržených opatření ke zlepšení současného ekologického stavu příslušných biotopů.
Závěr |  | Výstupy této aktivity budou v praxi využitelné zejména v rámci procesů územního plánování a ochrany přírody a krajiny, při navrhování jednotlivých typů opatření ke zmírnění dopadů environmentální změny, jelikož bude možné vyhodnotit komplexní potenciál navržených opatření s ohledem na kvalitu plněných ekosystémových funkcí.
Přílohy |  | Bez příloh.
Vypracoval: |  | RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D., RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D. |  |  |  | Datum: | 2025-06-14

## 2.8
průběžná zpráva červen 2025
2.8 |  | Zhodnocení rizik vyplývajících z kombinace vlivu změny klimatu a druhového složení lesů na jejich hydrologii
Tým ÚVGZ |  | 2.4
Garant |  | prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Popsat a kvantifikovat změny v hydrologickém cyklu lesních povodí, které jsou způsobeny probíhající změnou klimatu a zhodnotit rizika do budoucna.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Pokračovalo průběžné měření hydrologie malých povodí GEOMON, kde se za poslední dekádu projevuje vliv klimatické změny na hydrologii - zatímco průměrné roční srážkové úhrny se příliš nemění, průtoky a hlavně roční odtoky na většině zalesněných povodí setrvale klesají. Hydrologický rok 2025 (hydrologicky začínajícící 1.11.2024) je zatím hluboce podprůměrný. Týká se to jak srážek, tak i odtoku (zde je prodap větší) a potvzuje se tak prozatím trend poslední dekády.
Problémy a rizika |  | Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s technickou stránkou měření nejsou zásadní problémy ani rizika. Drobné výpadky v dálkovém přenosu dat z měrných jízků, stejně jako provoz tlakových snímačů, jsou řešeny průběžně. Aktuální data jsou k porhlížení na adrese https://hydro.fiedler-magr.cz/ , heslo bude zájemci vygenerováno na žádost.
Plán na další období |  | Bude pokračovat měření na pvodích GEOMON a na konci roku bude zpracována závěrečná zpráva, který zhodnotí změny v hydrologii povodím které lze dát do souvislosti s klimatickou změnou a druhem a stářím lesa v nich.
Závěr |  | Projekt probíhá podle plánu.
Přílohy
Vypracoval: | [5 empty] | Datum:

## 3.5
průběžná zpráva červen 2025
3.5 |  | Dokončena kompletní analýza rizika požárů a jejich šíření ve zranitelných oblastech NP Šumava, České Švýcarsko, Podyjí a CHKO Český Kras, Moravský Kras, Pálava, Křivoklátsko a Labské pískovce včetně posouzení zranitelnosti předmětu ochrany výskytem požáru ve vyjmenovaných územích
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | Mgr. Lucie Kudláčková |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem je vyhodnotit požární riziko ve vybraných chráněných oblastech a národních parcích České republiky.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | V tomto reportovacím období byl zahájen sběr dat a dochází k revizi datových podkladů o požárech, vegetaci, klimatu, reliéfu aj. pro zájmová území. Byla navázána spolupráce s příslušnými organizacemi. Byl vytvořen základ metodiky pro hodnocení rizika požárů.
Problémy a rizika |  | Vzhledem k počátku aktivity nebyly doposud identifikovány žádné problémy ani rizika.
Plán na další období |  | Bude pokračovat vývoj metodiky pro hodnocení rizika vzniku a šíření požárů ve vybraných územích, zároveň budou probíhat podrobné GIS analýzy. První dílčí výsledky budou konzultovány s odbornými pracovníky příslušných NP a CHKO s cílem ověřit jejich praktickou využitelnost a doplnit je o lokální poznatky.
Závěr |  | Byly položeny základy pro komplexní hodnocení rizika požárů a jejich šíření v chráněných územích. Realizované kroky umožnily zahájit klíčové analytické procesy, navázat spolupráci a připravit metodický rámec pro další období.
Přílohy |  | Bez příloh.
Vypracoval: |  | Lucie Kudláčková |  |  |  | Datum: | 2025-06-12

## 3.6
průběžná zpráva červen 2025
3.6 |  | Certifikována a do používání zavedena metodika posouzení rizika přírodních požárů v důsledku probíhající změny klimatu, jejich dopadu na emisní inventuru ČR, ochranu biodiverzity a návrh adaptačních opatření
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. |  |  |  | Výstup | mapy
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období
Problémy a rizika
Plán na další období
Závěr
Přílohy
Vypracoval: | [5 empty] | Datum:

## 4.6
průběžná zpráva červen 2025
4.6 |  | Portál Agrorisk.cz - rozšíření o další meteorologicky podmíněná biotická rizika a zpětnou vazbu uživatelů s důrazem na udržitelné zemědělství a omezení env. dopadů
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. |  |  |  | Výstup | portál
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem bylo rozšířit portál agrorisk o nabídku dalších biotických rizik. Konkrétně doplnit do portálu nové modely významných škůdců polních plodin a nabídnout možnost k provedení včasné a efektivní ochrany polních pldlodin.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Podařilo se implementovat nové modely a varování před škůdci. Pro cukrovou řepu se jedná o makadlovku řepnou (Scrobipalpa ocellatella), a pro naši jednu z nejvýznamnějších plodin řepkuozimou jde zápředníčka polního (Plutella xylostella), blýskáčka řepkového (Brassicogethes aeneus) a krytonosece řepkového (Ceutorhynchus napi). Na konferenci uživatelů portálů intersucho.cz a agrorisk.cz byla s uživateli diskutována zjejich pětná vazba směrem k významu portálu pro jejich práci.
Problémy a rizika |  | Nebyla identifikována žádná rizika ani problémy, dřívější riziko s nastavením semaforu bylo vyřešeno.
Plán na další období |  | Na další období se zaměříme i na rozšíření portálu v oblasti dalších biotických, (Vrtule ořechová (Rhagoletis completa) a druhou generaci zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis), ale i abiotických rizik, především v oblasti varování a dopadu vysokých teplot pro ryby a skot.
2024 Q1: Závěr; 2024 Q3: Všechny uvedené modely škůdců jsou již v systému včasné výstrahy plně funkční a jsou uživateli z řad zemědělců využívány. | .
Přílohy
Vypracoval: |  | Zdeněk Žalud |  |  |  | Datum: | 2025-06-11

## 4.7
průběžná zpráva červen 2025
4.7 |  | Portál Dendronet.cz - inovace portálu pro monitoring stavu a vitalitu lesních porostů
Tým ÚVGZ |  | 3.3
Garant |  | Ing. Jan Krejza, Ph.D. |  |  |  | Výstup | portál
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Inovace portálu DendroNetwork (dendronet.cz) pro monitoring stavu a vitality lesních porostů na základě dat z národní sítě bio-monitoringu lesů v reálném čase DendroNetwork. Unikátnost této sítě spočívá v automatickém sběru dat a jejich online přenosu, což umožňuje kombinovat měření v reálném čase s modelováním pro posouzení aktuální situace v lesních ekosystémech celé České republiky. Data sbíraná na jednotlivých stanicích popisují radiální přírůst kmene, teplotu a vlhkost vzduchu, teplotu, obsah vody a vodní potenciál půdy.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Zahájili jsme práce na extrapolaci výsledků na celostátní úroveň. Proběhlo testování několika metodických přístupů, z nichž byly vybrány ty nejvhodnější pro praktické použití. V současnosti je k dispozici funkční verze portálu, která zobrazuje nejen bodová měření z jednotlivých stanic, ale také prostorově rozšířené informace o růstu a stresu lesních ekosystémů v rámci celé České republiky.
Problémy a rizika |  | Nebyla identifikována žádná rizika ani problémy, předešlé riziko vypadnutí hlavního programátora portálu bylo eliminováno.
Plán na další období |  | Ladění uživatelského rozhraní pro práci s portálem a implementace funkcionalit portálu. Efektivní propojení s portálem Intersucho, kde ze sítě DnedroNetwork budou využita data o stresu a růstu lesních ekosystémů v reálném čase. Předpokládá se zdárné dokončení ukolu ve stanoveném termínu Q4/2025.
Závěr |  | Postup práce probíhá dle plánu a bez větších komplikací.
Přílohy
Vypracoval: |  | Jan Krejza |  |  |  | Datum: | 2025-06-13