## WorkFlow
No. | VÝSTUPY | Tým ÚVGZ | Garant | Forma výstupu | 2024/Q1 | 2024/Q2 | 2024/Q3 | 2024/Q4 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 | 2026/Q2
1.1 | Dokončení aktualizované verze digitálního dvojčete povodí Dyje „AdaptDyje 2“ včetně Rakouské Dyje | 1.3 | Evžen Zeman | Zpráva | [10 empty] | 2024-06-30 | bar: 2024/Q1 to 2024/Q2
1.2 | Optimalizace adaptačních opatřeni pro celé povodí Dyje včetně opatření na zajištění disponibilních zdrojů vody a propojení soustav | 1.3 | Evžen Zeman | Zpráva | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q1 to 2024/Q4
1.3 | Pilotní posouzení pilotních infrastrukturních a investičních záměrů v povodí řeky Dyje včetně intravilánu Brna | 1.3 | Evžen Zeman | Zpráva | [10 empty] | 2025-12-15 | bar: 2024/Q4 to 2025/Q4
1.4 | Posouzení dopadů změny klimatu na přírodní biotopy a biodiverzitu volné krajiny v povodí Dyje a potenciál adaptačních opatřeni pro zlepšení jejich stavu | 4.3 2.3 | Jiři Jakubínský Zdenka Křenová | Zpráva | [10 empty] | 2025-06-30 | bar: 2024/Q4 to 2025/Q2
1.5 | Finální návrh optimální kombinace opatření v povodí řeky Dyje včetně posouzení již uvažovaných/plánovaných opatření | 1.3 | Evžen Zeman | Zpráva | [10 empty] | 2026-06-30 | bar: 2025/Q2 to 2026/Q2
1.6 | Digitální dvojče povodí Želivky a v.n. Švihov včetně 3D modelu nádrže dokončen a zkalibrován | 1.3 | Evžen Zeman | Mapy | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q1 to 2024/Q4
1.7 | Posouzení dopadů změny klimatu a potenciálu adaptačních opatření pro celé povodí Želivky s dopady na vodní nádrž i povodí | 1.3 | Evžen Zeman | Zpráva | [10 empty] | 2025-06-30 | bar: 2024/Q1 to 2025/Q2
1.8 | Analýza území s pomocí digitálního dvojčete povodí Želivky a vodní nádrže Švihov s využitím modelu znečištění území a to včetně dynamiky chování nádrže - pilotní studie | 1.3 | Evžen Zeman | Zpráva | [10 empty] | 2025-06-30 | bar: 2024/Q4 to 2025/Q2
1.9 | Návrh optimální lokace adaptačních opatření a vymezení zranitelných oblastí v povodí řeky Dyje a Želivky | 1.3 | Evžen Zeman | Mapy | [10 empty] | 2026-06-30 | bar: 2025/Q4 to 2026/Q2
2.1 | Databáze údajů pro parametrizaci modelů bilance uhlíku a vody získané z kontinuálního monitoringu (z ekosyst. stanic, malých lesních povodí a experimentů) | 2.1 | Marian Pavelka | Databáza | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q1 to 2024/Q4
2.2 | Modely bilance uhlíku a vody pro zpřesnění inventarizace skleníkových plynů a vodního provozu lesních ekosystémů a revizi map zásob uhlíku v ČR | 2.1 | Marian Pavelka Jiří Jakubínský | Zpráva | [10 empty] | 2026-06-30 | bar: 2024/Q4 to 2026/Q2
2.3 | Nástroje pro monitoring stavu lesních porostů založené na metodách DPZ na lokální, regionální až celorepublikové úrovni. | 2.2 | Lucie Homolová | Mapy | [10 empty] | 2026-06-30 | bar: 2024/Q1 to 2026/Q2
2.4 | Aktualizace a zpřesnění metodiky pro stanovení pravděpodobnosti rozpadu lesních ekosystémů v závislosti na stanovištních podmínkách. | 4.3 | Jiři Jakubínský | Metodika | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q1 to 2025/Q2
2.5 | Mapy pravděpodobnosti rozpadu lesních ekosystémů vlivem GZK a z toho vyplývajícího možného ohrožení přírodních biotopů soustavy Natura 2000 | 4.3 2.3 | Jiři Jakubínský Zdenka Křenová | Mapy | [10 empty] | 2025-12-15 | bar: 2024/Q1 to 2025/Q4
2.6 | Posouzení dopadů změny klimatu na přírodní biotopy a klíčové druhy lesních ekosystémů; potenciál adaptačních opatřeni pro zlepšení jejich stavu | 4.3 2.3 | Jiři Jakubínský Zdenka Křenová | Zpráva | [10 empty] | 2026-06-30 | bar: 2024/Q4 to 2026/Q2
2.7 | Ohrožení biodiverzity a stability lesů a dalších citlivých ekosystémů atmosférickou depozicí dusíku | 2.4 | Jakub Hruška | Zpráva | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q1 to 2024/Q4
2.8 | Zhodnocení rizik vyplývajících z kombinace vlivu změny klimatu a druhového složení lesů na jejich hydrologii | 2.4 | Jakub Hruška | Mapy | [10 empty] | 2025-12-15 | bar: 2025/Q1 to 2025/Q4
3.1 | Pilotní testování a vyhodnocení spolupráce s vybraným NP a FireRisk v poskytování požární předpovědi a metody využití | 1.3 | Markéta Poděbradská | Zpráva | [10 empty] | 2024-06-30 | bar: 2024/Q1 to 2024/Q2
3.2 | Dobudování a upgrade sítě stanic pro sledování a předpověď rizika přírodních požárů v citlivých oblastech zvláště ve zranitelných NP a CHKO | 1.3 | Matěj Orság | Mapy | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q1 to 2024/Q4
3.3 | Dokončení modelu plošného výpočtu vlhkosti paliva pro riziko přírodních požárů v ČR | 1.3 | Markéta Poděbradská | Mapy | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q1 to 2024/Q4
3.4 | Dobudování národního systému pro komplexní hodnocení vlhkosti paliva a předpovědi požárního počasí pro všechny NP a ohrožená CHKO | 1.3 | Miroslav Trnka | Mapy | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q4 to 2025/Q2
3.5 | Dokončena kompletní analýza rizika požárů a jejich šíření ve zranitelných oblastech NP Šumava, České Švýcarsko, Podyjí a CHKO Český Kras, Moravský Kras, Pálava, Křivoklátsko a Labské pískovce včetně posouzení zranitelnosti předmětu ochrany výskytem požáru ve vyjmenovaných územích | 1.3 | Lucie Kudláčková | Zpráva | [10 empty] | 2026-06-30 | bar: 2025/Q2 to 2026/Q2
3.6 | Certifikována a do používání zavedena metodika posouzení rizika přírodních požárů v důsledku probíhající změny klimatu, jejich dopadu na emisní inventuru ČR, ochranu biodiverzity a návrh adaptačních opatření | 1.3 | Miroslav Trnka | Metodika | [10 empty] | 2026-06-30 | bar: 2025/Q4 to 2026/Q2
4.1 | Portál Firerisk.cz - inovace portálu pro zpřesnění předpovědí rizika požárů | 1.3 | Miroslav Trnka | Portál | [10 empty] | 2024-06-30 | bar: 2024/Q1 to 2024/Q2
4.2 | Portál Intersucho.cz - kompletní inovace systémů | 1.3 | Monika Bláhová | Portál | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q1 to 2024/Q4
4.3 | Portál Intersucho.cz – rozšíření monitoringu o dopady sucha (kontextuální informace pro rozhodování na národní úrovni) | 1.3 | Miroslav Trnka | Portál | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q2 to 2025/Q2
4.4 | Portál Klimatickazmena.cz - kompletní aktualizace včetně nejnovějších scénářů, inovovaných mapových vrstev pro období 2030, 2050 a 2090 a nabídky adapt. opatření | 1.3 | Lenka Bartošová | Portál | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q1 to 2024/Q4
4.5 | Portál Fenofaze.cz - rozšíření portfolia sledovaných druhů, propojení fenologických pozorování s portály Intersucho.cz a Agrorisk.cz | 1.3 | Lenka Bartošová | Portál | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q2 to 2025/Q2
4.6 | Portál Agrorisk.cz - rozšíření o další meteorologicky podmíněná biotická rizika a zpětnou vazbu uživatelů s důrazem na udržitelné zemědělství a omezení env. dopadů | 1.3 | Zdeněk Žalud | Portál | [10 empty] | 2025-12-15 | bar: 2024/Q2 to 2025/Q4
4.7 | Portál Dendronet.cz - inovace partálu pro monitoring stavu a vitality lesních porostů (komplexní informace o plnění produkční funkce, úrovni stresové zátěže a co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou? | 3.3. | Jan Krejza, Petr Horáček | Portál | [10 empty] | 2024-12-15 | bar: 2024/Q2 to 2025/Q4
[5 empty] | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | výstupů
[5 empty] | 15 | 19 | 16 | 22 | 15 | 17 | 10 | 12 | 7 | 7 | dílčích úkolů

## 1.2
průběžná zpráva červen 2024
1.2 |  | Optimalizace adaptačních opatřeni pro celé povodí Dyje včetně opatření na zajištění disponibilních zdrojů vody a propojení soustav
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem této části úkolu je optimalizovat nejvhodnější adaptační opatření pro celé povodí Dyje. V certifikované matodice MZE k užití modelů byly použita adaptační opatření ve zjednodušené formě s parametry, které byly užity v koncepční úrovni. Vlastní adaptační opatření jsou záměrně rozdělena do segmentů podle využití vodních zdrojů - v zemědělství, v lesním hospodářství, ve vodním hospodářství a v posledním segmentu, kam patří ostatní uživatelé. Cílem této části projektu je analyzovat optimální kombinaci adaptačních opatření ze všech segmentů užití vod tak, aby výsledný efekt měl prvky synergie. Tato část řešení je úzce provázána s úkolem 1.4 , kde se hledají vlivy klimatické změny na přírodní biotopy a biodiverzitu volné krajiny. Závěry úkolu 1.4 v povodí Dyje budou promítnuty do koncepce adaptačních opatření, která se budou ověřovat v celé škále rozmanitosti společně s ostatními adaptačními opatřeními, které úkol 1.4 neřeší.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Pro jednotlivé segmetny byla definována realistická opatření. Byla testována opatření bodového charakteru ve vodohospodářském segmentu a byla optimalozováa metodika zobrazení výsledků. Na základě zkušeností z předešlých fází modelovacích prací byly diskutovány možnosti vylepšení zavedení opatření v plochách. Byla započata tvorba algoritmů pro zavádění opatření změny vegetačních parametrů v plochách.
Problémy a rizika |  | Převážně zavádění opatření v plochách je technologicky náročným úkolem. Model pracuje s časo-prostorově plně distribuovanými parametry a je zapotřebí i změny zadávat s tomto plně distribuovaném smyslu (verze modelu AdaptDyje1 pracuje v semidistribuovaném smyslu, kdy parametry jsou definovány na základě klasifikace ploch do tříd, např. třídy využití územi podle CORINE land cover 2018. Úkol vyžaduje pokročilou algoritmizaci na bázi raster clustering, která je technologicky a časově náročná.
Plán na další období |  | Dokončit definici realistických opatření, dokončit algoritmizaci zadávání opatření v ploše
Závěr |  | Tato část projektu začala společně s částí 1.1 nekteré úkoly jsou logicky provázané. Průběh realizace odpovídá plánu a je předpoklad, že tato čast bude realizována v čase a rozsahu dle předpokladu na začátku projektu
Přílohy |  | bez příloh
Vypracoval: |  | Evzen Zeman |  |  |  | Datum: | 2024-06-20

## 1.3
průběžná zpráva červen 2024
1.3 |  | Pilotní posouzení pilotních infrastrukturních a investičních záměrů v povodí řeky Dyje včetně intravilánu Brna
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem této části úkolu je pilotní posouzení pilotních infarstrukturních a investičních záměrů v povodí řeky Dyje včetně intravilánu Brna.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Vlastní část 1.3 začne od 4Q/2024 , ale některé konkrétní úkoly v části 1.1 a 1.2 a jejich dokončení jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšný počátek této části.
Problémy a rizika |  | Adaptační opatření v urbanizovaných povodích budou ověřena pomocí externích modulů a nebudou integrovaná do modelového řešení v rámci hydrologického modelu. Vlastní paramatry analytického nástroje budou upravey tak , aby odpovídaly odezvě urbanizovaných povodí, kde je výrazná složka odvodnění pomocí Kanalizační sítě. Některá potřebná data a nalýzy vupouštění vod a odběrů jsou již připravena v kapitole 1.1 pro řešení oddílu 1.3.
Plán na další období |  | Plán na další období bude rozpracován ve 4Q/2024
Závěr |  | Přípravné práce pro začátek činnosti úkolu 1.3 jsou realizovány, tedy je předpoklad, že úkol 1.3 začne podle plánu.
Přílohy |  | Informace o množství odebraných a vypouštěných vodách z kalibračního období 2000-2020 v urbanizovaném povodí města Brna. Příloha : 1_3_BVAK_zakladní data2023_24.pdf
Vypracoval: |  | Evzen Zeman |  |  |  | Datum: | 2024-06-20

## 1.4
průběžná zpráva červen 2024
1.4 |  | Posouzení dopadů změny klimatu na přírodní biotopy a biodiverzitu volné krajiny v povodí Dyje a potenciál adaptačních opatřeni pro zlepšení jejich stavu
Tým ÚVGZ |  | 4.2, 2.3
Garant |  | RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D., RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem aktivity je analyzovat dopad probíhající environmentální změny na přírodní biotopy z hlediska předpokládané změny jejich vybraných kvalitativních a kvantitativních parametrů. Dalším cílem je vyhodnotit přínos vybraných adaptačních opatření v krajině se zvláštním zřetelem na poskytované ekosystémové funkce a služby.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Žádné výsledky dosud nebyly dosaženy, jelikož aktivita ještě nebyla zahájena.
Problémy a rizika
Plán na další období
Závěr
Přílohy
Vypracoval: |  | Jiří Jakubínský, Zdenka Křenová |  |  |  | Datum: | 2024-06-15

## 1.5
průběžná zpráva červen 2024
1.5 |  | Finální návrh optimální kombinace opatření v povodí řeky Dyje včetně posouzení již uvažovaných/plánovaných opatření
Tým ÚVGZ |  | "1,3"
Garant |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem aktivity - úkol 1,5 je finální návrh optimální kombinace adaptačních opatření v povodí Dyje včetně posouzení již realizovaných nebo závazně naprojektovaných opatření oproti stavu "base line" tedy ke kalibračnímu období
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Tento úkol začne Q2/2025. Tato aktivita navazuje na aktivitu 1.2 a hlavní část řešní bude započata těsně před jejím ukončením. Prozatím probíhájí přípravné práce tj. např. testování vlivu jednotlivých opatření na konkrétní části hydrologické procesy v povodí Dyje a jsou testovány různé přístupy ke konceptualizaci opatření pro zachycení jejich záměru. Jde o navazující problematiku na procesy certifikace metodik.
Problémy a rizika |  | Správné zachycení funkce opatření je závislé na úrovni poznání fyzikálních procesů, které opatření ovlivňuje. Ne vždy jsou procesy známy a proto je zapotřebí zahrnout značnou míru odborného odhadu. Celkový efekt opatření zatížen značnou mírou nejistoty. Některá opatření soliterního chrakteru mají zanedbatelný vliv na vodní bilanci a nebudou vyhodnocena dle certifikovaných metodik. Vývoj spotřeby vody bude odvozen z výsledků socioekonomických modelů, rizikem je kompatibilita základních předpokladů a uvažovaných scénářů.
Plán na další období |  | Prověřit optimální kombinnaci opatření na sérii zátěžových stavů, jednotlivých variant vývoje klimatu pro každou budoucí periodu (2030, 2050, 2085) či na vybraných reprezentativních scénářích s přihlédnutím k vývoji socioekonomických procesů a jejich dopadů na aspekty vodní bilance (růst či pokles spotřeby vody jak pro obyvatele , tak pro průmysl a zemědělství)
Závěr |  | Přípravné činnosti probíhají podle plánu.
Přílohy |  | bez příloh
Vypracoval: |  | Evžen Zeman |  |  |  | Datum: | 2024-06-20

## 1.6
průběžná zpráva červen 2024
1.6 |  | Digitální dvojče povodí Želivky a v.n. Švihov včetně 3D modelu nádrže dokončen a zkalibrován
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Výstup | mapy
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Hlavním cílem projektu je vytvořit digitální dvojče uceleného hydrologického povodí Želivky a vodárenské nádrže nádrže Švihova včetně 3D hydrodynamického modelu modelu nádrže a hydrodynamických modelů všech významných přítoků do nádrže Švihov.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Parametry hydrologického modelu byly regionalizovány a kalibrovány na základě srovnání simulovaných a měrných průtoků a bodových informací o hladinách podzemní vody. Model byl validován na období sucha 2015-2018 a testován při zatížení budoucími klimatickými podmínkami. 3D model je zkalibrován a verifikován jak na kvalitativní tak na kvantitativní bázi. V povodí Želivky byly provedeny detailní analýzy odtokových poměrů a od PVL a ČHMU je k dispozici celá požadovaná škála datových podkladů, které byly převedeny do formátu simulačních nástrojů. Byly provedeny dodatečné kontroly a případné opravy či doměření dat. Byla vyhodnocena sada kalibračních měření na nádrži včetně větrných a teplotních údajů jak v zonačních profilech tak z dodatečných zdrojů. Datově je projekt připraven na další jednotlivé úkoly podle hramonogramu. Jsou realizovaná nová stnoviště monitoringu a začánají se vyhodnocovat nově získaná data.
Problémy a rizika |  | Ve východní části hydrologický model povodí podhodnocuje ve srovnání s měřenými daty simulované průtoky. Důvodem by mohlo být nevystižení hlavních principů generace odtoku z této části povodí anebo nejistoty na měrných křivkch průtoků. Tým zpracovatele. Některé přítoky, nebo jejich úseky je potřeba podrobit analýze odtokových poměrů k současnému stavu, který je silně ovlivněn kůrovcovou kalamitou. Ta výrazným způsobem zasahuje do odtoku a změny jsou dynamické. Datové podklady tyto dynamické změny ne vždy dobře a detailně popisují.
Plán na další období |  | Pro kalibraci a validaci hydrologického modelu budou použity rekalibrované nebo zcela nové měrné křivky stanovení průtoků na klíčových bilančních profilech v povodí Želivky. Cílem následujících aktivit jak v monitoringu tak v optimalizaci nástrojů je zvýšit přesnost modelových parametrů a úspěšnost kalibrace a verifikace celého simulačního systému pro úlohu 1.7. a 1.8
Závěr |  | Část úkolu 1.6 začala podle plánu, podařilo se zajisti jak data, tak výpočetní kapacity tak vlastní nástroje pro digitální dvojče. Modely jsou kalibrovány a verifikovány v míře , která odpovídá stadiu projetu . Lze očekávat odpovídající výsledky k plánovanému ukončení úkolu v 4Q/2024
Přílohy |  | 240617_TransAdapt_1_6_Zel
Vypracoval: |  | Zeman Evzen |  |  |  | Datum: | 2024-06-20

## 1.7
průběžná zpráva červen 2024
1.7 |  | Posouzení dopadů změny klimatu a potenciálu adaptačních opatření pro celé povodí Želivky s dopady na vodní nádrž i povodí
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem úkolu je posouzení dopadů změny klimatu a potenciálu adaptačních opatření pro celé povodí Želivky s dopady na vodní nádrž i povodí. Podmínkou pro úspěšnou realizaci úkolu je průběžné plnění úkolu 1.6 přesně podle harmonogramu.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Parametry hydrologického modelu byly regionalizovány a kalibrovány na základě srovnání simulovaných a měrných průtoků a bodových informací o hladinách podzemní vody. Model byl validován na období sucha 2015-2018 a testován při zatížení budoucími klimatickými podmínkami. - výsledky úkolu 1.6 Datově je projekt připraven na další jednotlivé úkoly podle hramonogramu tedy předevěím 1.6 , 1.7. , 1.8 a 1.9. Jsou realizovaná nová stnoviště monitoringu a začánají se vyhodnocovat nově získaná data.• Proběhly testovací výpočty posouzení změn klimatu - jedno období - šest klimatické scénáře. • Vhodný výběr adaptačních opatření byl konzultován s týmem úkolu 1.4 .
Problémy a rizika |  | Vlastní definice a skladba adaptačních opatření pro celé povodí Želivky bude jistě komplikovanou úlohou. Po konzultaci s Povodím Vltavy s.p. je zřejmé , že důraz a možnosti změny mohou být v lesních porostech , které se postupně obnovují po kůrovcové kalamitě. Změny v zemědělské politice mohou mít dopady na na vývoj aktivit v zemědělském sektoru, což má souvislost se socio-ekonomickým vývojem celé oblasti povodí Želivky. Tedy volba změn a adaptačních opatření k posouzení simulačním nástrojem bude do jisté míry riskantní aktivita. Posuzovaní bude provedeno podle cerifikovaných metodik.
Plán na další období |  | Bude vytvořna a modelem posouzena kompletní sestava budoucích klimatických scénářů. Budou navržena a testována realistická adaptační opatření v ploše povodí týkající se především lesů a zemědělských ploch. Opatření budou vytvořena na zákadě informací o vývoji Landuse a opatimalizaci hospodaření na zemědelských plochách.
Závěr |  | Počáteční fáze úkolu 1.7 probíhá dle přijatého harmonogramu a je úzce provázana s úkolem 1.6, který probíhá dle harmonogramu. Proto bylo možné přistouit k prvním testovacím běhům s iž přichystanými klimatickými scénáři.
Přílohy |  | 240617_TransAdapt_1_7_Zel_200624
Vypracoval: |  | Evzen Zeman |  |  |  | Datum: | 2024-06-20

## 1.8
průběžná zpráva červen 2024
1.8 |  | Analýza území s pomocí digitálního dvojčete povodí Želivky a vodní nádrže Švihov s využitím modelu znečištění území a to včetně dynamiky chování nádrže - pilotní studie
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem úkolu 1.8 je analýza území s pomocí digitálního dvojčete povodí Želivky a vodní nádrže Švihov s využitím modelu znečištění území a to včetně dynamiky chování nádrže - pilotní studie
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Žádné výsledky dosud nebyly dosaženy, jelikož aktivita ještě nebyla zahájena. Pro úspěšnou realizaci úkolu je potřeba úspešné dokončení úkolu 1.6.
Problémy a rizika |  | Rizikem splnění úkolu je především dostatek dat o znečištění v kontinuální podobě ve formě epizod, které jsou nezbytné pro kalibraci kvalitativních modelů pohybu látkového zatížení v povodí Želivky. Standardní monitoring státní správy poskytuje kvalitní data vesměs v měsíční frekvenci, která je pro kalibraci kvalitativních parametrů diskrétních modelů nedostatečné. Na tuto problematiku se tým zpracovatele soustředí už v tomot čase, aby splnění úkolu 1.8 nebylo ohroženo .
Plán na další období |  | Úkol začíná Q4/24
Závěr |  | Tým je připraven na počátek úkolu.
Přílohy |  | bez příloh
Vypracoval: |  | Evzen Zeman |  |  |  | Datum: | 2024-06-20

## 1.9
průběžná zpráva červen 2024
1.9 |  | Návrh optimální lokace adaptačních opatření a vymezení zranitelných oblastí v povodí řeky Dyje a Želivky
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | doc. Ing. Evžen Zeman, CSc. |  |  |  | Výstup | mapy
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem úlohy 1.9 je návrh optimální lokace adaptačních opatření a vymezení zranitelných oblastí v povodí řeky Dyje a Želivky
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Tato aktivita přímo navazuje na aktivitu 1.2 a 1.7 a bude započata po jejích dokončení .
Problémy a rizika |  | Problémy nelze takto dopředu přesně definovat
Plán na další období |  | Úkol začne Q4/2024
Závěr |  | bez závěru
Přílohy |  | bez příloh
Vypracoval: |  | Evžen Zeman |  |  |  | Datum: | 2024-06-20

## 2.1
průběžná zpráva červen 2024
2.1 |  | Databáze údajů pro parametrizaci modelů bilance uhlíku a vody získané z kontinuálního monitoringu
Tým ÚVGZ |  | 2.1
Garant |  | Mgr. Marian Pavelka, Ph.D. |  |  |  | Výstup | databáze
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem je vytvořit databáze údajů pro parametrizaci modelů bilance uhlíku a vody získané z kontinuálního monitoringu. Jedná se o observační sítě CzeCOS (ekostystémové stanice reprezentující základný tyly ekosystémů v ČR), DENDRONET (stanice pokrývající prakticky celé území ČR a to od nížin až k horní hranici lesa, které se zaměřující na online monitoring stresových faktorů na radiální přírůst hlavních lesních dřevin), GEOMON (síť malých lesních povodí zacílených na dlouhodobý monitoring dopadů lidské činnosti na biogeochemické cykly vybraných prvků, zejména síry, dusíku, vápníku, hořčíku a dalších. Na úrovni krajiny pak aplikací metod DPZ získat ucelený obraz dopadů lidské činnosti a probíhající klimatické změny na ekosystémy a jejich funkce.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Za první reportovací období se podařilo připravit strukturu databáze, která propojuje data toků energie a látek mezi ekosystémy a atmosférou s daty meteorologických prvků měřených na ekosystémových stanicích CzeCOS. To jednak umožní zvýšit efektivitu datových analýz a jednak zajistí přímý přístup k datům. Vznikne tak "one-stop shop" pro všechna zásadní měření na ekosystémových stanicích sítě CzeCOS.
Problémy a rizika |  | Rizikem může být případné zdržení naplňování databáze datovými sadami z technických nebo personálních příčin. Toto riziko je minimalizováno pravidelnou kontrolou postupu prací a případným zapojením dalších lidských kapacit. Technické riziko ztráty dat většího rozsahu způsobené nenadálou technickou poruchou serverů a další IT infrastruktury je minimalizováno několikanásobným zálohovaním jak samotné finální databáze, tak vlastních dat a to v několika fázích jejci zpracování (přímo měřená bez úprav až po plně zpracovaná).
Plán na další období |  | V dalším období bude databáze plněna daty z ekosystémových stanic sítě CzeCOS.
Závěr |  | Práce probíhají v souladu s návrhem projektu.
Přílohy
Vypracoval: | [5 empty] | Datum:

## 2.2
průběžná zpráva červen 2024
2.2 |  | Modely bilance uhlíku a vody pro zpřesnění inventarizace skleníkových plynů a vodního provozu lesních ekosystémů a revizi map zásob uhlíku v ČR
Tým ÚVGZ |  | 2.1
Garant |  | Mgr. Marián Pavelka, Ph.D. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Žádné výsledky dosud nebyly dosaženy, jelikož aktivita ještě nebyla zahájena.
Problémy a rizika
Plán na další období
Závěr
Přílohy
Vypracoval: | [5 empty] | Datum:

## 2.3
průběžná zpráva červen 2024
2.3 |  | Nástroje pro monitoring stavu lesních porostů založené na metodách DPZ na lokální, regionální až celorepublikové úrovni
Tým ÚVGZ |  | 2.2
Garant |  | Ing. Lucie Homolová, Ph.D. |  |  |  | Výstup | mapy
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem je příprava mapových podkladů týkajících se aktuálního stavu lesních porostů (struktura a biomasa, biochemické indikátory, dlouhodobé trendy vegetačních indexů a produktivity), na různé prostorové úrovni jako vstupní vrstvy do dalších dílčích aktivit a modelů bilance uhlíku a vody, a pro hodnocení změn druhové a biotopové biodiverzity.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Připraveny podklady o trendech vývoje produktivity lesních porostů z družicových dat MODIS pro celou ČR za období 2000 až 2022. Pokračujeme na vývoji produktu mapy nadzemní biomasy lesních porostů pro celou ČR z podkladů normalizovaného výškového modelu z celorepublikového leteckého snímkování. Probíhá vyhodnocení přesnosti globálních družicových produků výšky porostů pro podmínky v ČR a možností využití těchto podkladů pro modelování nadzemní biomasy.
Problémy a rizika |  | Žádné komplikace, krom časové prodlevy v přípravě normalizovaného výškového modelu lesa, ale z tohoto důvodu testujeme nové globální družicové produkty.
Plán na další období |  | Připravit aktuální mapu nadzemní biomasy. Pro vybravné lokality ve spolupráci s aktivitami (
Závěr |  | Postup práce probíhá průběžně dle plánu a bez větších komplikací.
Přílohy
Vypracoval: |  | Lucie Homolová |  |  |  | Datum: | 2024-06-19

## 2.4
průběžná zpráva červen 2024
2.4 |  | Aktualizace a zpřesnění metodiky pro stanovení pravděpodobnosti rozpadu lesních ekosystémů v závislosti na stanovištních podmínkách.
Tým ÚVGZ |  | 4.2
Garant |  | RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. |  |  |  | Výstup | metodika
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem aktivity je na základě plošné analýzy rezistence porostů vytvořit, resp. zpřesnit metodiku pro stanovení pravděpodobnosti rozpadu lesních ekosystémů v závislosti na rychle se měnících stanovištních podmínkách v České republice. S využitím metodiky bude možné identifikovat klíčové faktory, které v největší míře ovlivňují adaptační kapacitu smrkových porostů.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | V uplynulém období byly zahájeny práce na komplexní revizi původní verze metodiky, vycházející z nejnovějších poznatků. Na základě rozšířené literární rešerše a konzultacích v rámci odborné komunity byl připraven seznam potenciálně významných driverů, tj. faktorů se signifikantním vlivem (samostatně či v souboru) na rozpad smrkových porostů. Pro modelové území (Přírodní lesní oblast Vysočina - PLO 16) byly zahájeny práce na sběru, zpracování a analýze vstupních dat pro vyhodnocení jednotlivých driverů. Analýza probíhá v rastrovém formátu, v měřítku 50x50 metrů (50 m/px). Uvedený postup je aplikován v zájmovém území v lokalitách (pixelech) souběžně splňujících následující 3 vstupní kritéria: 1/ v pixelu je minimálně 51% výměra lesní plochy (PUPFL), 2/ v pixelu je minimálně 51% zastoupení smrku, 3/ věk, resp. růstová fáze porostu je kmenovina. Za referenční vrstvu, na základě provedené analýzy, je stanovena vrstva Detekce těžeb z produkce ÚHUL – kategorie holina.
Problémy a rizika |  | Hlavním problémem je celorepubliková nedostupností dat LHP a různá kvalita případných dat z LHE o těžbách. Limitem v případě vyvíjené metodiky je prostorové rozlišení některých vstupních údajů.
Plán na další období |  | V dalších fázích řešení bude v rámci této aktivity provedena vícerozměrná statistická analýza vztahu vybraných stanovištních a porostních charakteristik a postupujícího rozpad porostů s převahou smrku v posledních zhruba 10 letech na území celé ČR, na základě "alternativních dat" , získaných z UHUL (vrstva druhového složení, vrstva vývojových fází, vrstva těžeb) a z dálkového průzkumu Země. Verifikaci některých těchto dat budeme provádět pomocí LHP pouze v PLO 16 (Českomoravská vrchovina). Do analýzy budou implementována data z Oddělení dálkového průzkumu Země a ze sítě trvalých monitorovacích ploch DendroNetwork, vybavených čidly pro přímé sledování růstu a stresové reakce dřevin v reálném čase v podmínkách působící změny klimatu.
Závěr |  | Z důvodu zásadních změn v uhlíkové bilanci lesních ekosystémů v ČR v uplynulých několika letech (v souvislosti s nepřímými dopady environmentální změny v podobě kůrovcové kalamity) je velmi důležité, abychom byli schopni predikovat pravděpodobnost rozpadu stávajících hospodářských lesů s převahou smrku v blízké budoucnosti. Hlavním přínosem této aktivity je snaha poskytnout vlastníkovi lesa informace o schopnosti jednotlivých porostních skupin s převahou smrku, starších 50 let, přizpůsobit se změně klimatu (včetně klimatických extrémů) a naplánovat podle toho jejich management, případně obnovu. I když skutečná doba rozpadu porostů bude záviset na nepredikovatelném průběhu počasí v jednotlivých letech, bude možné z výsledků vícerozměrné analýzy zjistit, které porosty jsou méně a které více rezistentní vůči současným komplexním stresovým faktorům.
Přílohy |  | V příloze je uveden přehled dosud zpracovaných a testovaných driverů a základní frekvenční statistika pro PLO16.
Vypracoval: |  | Jiří Jakubínský |  |  |  | Datum: | 2024-06-15

## 2.5
průběžná zpráva červen 2024
2.5 |  | Mapy pravděpodobnosti rozpadu lesních ekosystémů vlivem GZK a z toho vyplývajícího možného ohrožení přírodních biotopů soustavy Natura 2000
Tým ÚVGZ |  | 4.2, 2.3
Garant |  | RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D., RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D. |  |  |  | Výstup | mapy
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem aktivity je aplikovat metodiku v rozsahu celé ČR a připravit mapové vizualizace výsledků, získaných na základě metodiky uvedené v předchozí aktivitě 2.4. Výstupem bude digitální mapa pravděpodobnosti rozpadu smrkových porostů.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | V uplynulém období byla provedena detailní literární rešerše na jejímž základě byla shromážděna významná část vstupních dat, nezbytných pro kvantifikaci potenciálně významných driverů, tj. faktorů se signifikantním vlivem (samostatně či v souboru) na rozpad smrkových porostů. Jednotlivé datasety jsou připravovány pro vybrané modelové území (Přírodní lesní oblast Vysočina - PLO 16), které představuje vhodnou lokalitu z hlediska předchozích významných dopadů kůrovcové kalamity, jenž se promítly do uhlíkové bilance místních lesních ekosystémů.
Problémy a rizika |  | Hlavním limitem aplikace metodiky je prostorové rozlišení, případně úplná absence/nedostupnost, některých vstupních údajů.
Plán na další období |  | Po finalizaci metodického postupu pro stanovení pravděpodobnosti rozpadu lesních ekosystémů v závislosti na stanovištních podmínkách a verifikaci na základě dat z PLO16 bude tento postup aplikován na území celé ČR a takto získaná data (tj. potenciál rozpadu lesních ekosystémů) budou následně představovat tematickou náplň vytvořené mapy. Bude vytvořena samostatná mapa zobrazující kůrovcové riziko v lokalitách soustavy Natura 2000.
Závěr |  | Výstup této aktivity podpoří snazší identifikaci prostorové distribuce hodnot klíčových faktorů, které v největší míře ovlivňují adaptační kapacitu smrkových porostů v ČR.
Přílohy
Vypracoval: |  | Jiří Jakubínský, Zdenka Křenová |  |  |  | Datum: | 2024-06-15

## 2.6
průběžná zpráva červen 2024
2.6 |  | Posouzení dopadů změny klimatu na přírodní biotopy a klíčové druhy lesních ekosystémů; potenciál adaptačních opatřeni pro zlepšení jejich stavu
Tým ÚVGZ |  | 4.2, 2.3
Garant |  | RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D., RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem dílčí aktivity 2.6 je propojit výzkum a monitoring biodiverzity s dalšími výzkumnými činnostmi plánovanými v rámci aktivity 2. K realizaci budou využívány také nástroje pro monitoring stavu lesních porostů založené na pozemních šetřeních (dílčí aktivita 2.1) a na metodách DPZ na lokální, regionální až celorepublikové úrovni (dílčí aktivita 2.3).
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Žádné výsledky dosud nebyly dosaženy, jelikož aktivita ještě nebyla zahájena.
Problémy a rizika
Plán na další období
Závěr
Přílohy
Vypracoval: |  | Jiří Jakubínský, Zdenka Křenová |  |  |  | Datum: | 2024-06-15

## 2.7
průběžná zpráva červen 2024
2.7 |  | Ohrožení biodiverzity a stability lesů a dalších citlivých ekosystémů atmosférickou depozicí dusíku
Tým ÚVGZ |  | 2.4
Garant |  | prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Na základě výpočtu kritických zátěží dusíku pro různé citlivé ekosystémy kvantifikovat typy a umístění ohrožených ekosystémů.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Byly připraveny podklady pro výpočty empirických kritických zátěží dusíku pro ekosystémy, pozornost byla sosutředěna zejména na polopřirozené lesní ekosytémy a cenná přirozená bezlesí
Problémy a rizika |  | Nejsou evidována
Plán na další období |  | Dokončit mapu kritických zátěží a porovnat ji s aktuální depozicí dusíku. Dokončit analýzu dat druhové bohatosti cévnatých rostlin lesních ekosystémů ve vztahu k depozici dusíku. Identifikovat z analyzovaného vztahu prahovou hodnotu pro pokles druhové bohatosti vlivem depozice dusíku a ověřit a případně upřesnit tak nastavení empirických hodnot depozice dusíku. Tyto hodnoty jsou definovány intervalem, přičemž použití spodní, horní či střední hodnoty intervalu je závislé na přírodních podmínkách a dalších faktorech.
Závěr |  | Projekt probíhá dne plánu.
Přílohy
Vypracoval: |  | Jakub Hruška a Tomáš Chumna |  |  |  | Datum: | 2024-06-18

## 2.8
průběžná zpráva červen 2024
2.8 |  | Zhodnocení rizik vyplývajících z kombinace vlivu změny klimatu a druhového složení lesů na jejich hydrologii
Tým ÚVGZ |  | 2.4
Garant |  | prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. |  |  |  | Výstup | mapy
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Projekt v roce 2024 neprobíhá.
Problémy a rizika
Plán na další období
Závěr
Přílohy
Vypracoval: |  | Jakub Hruška |  |  |  | Datum: | 2024-06-16

## 3.2
průběžná zpráva červen 2024
3.2 |  | Dobudování a upgrade sítě stanic pro sledování a předpověď rizika přírodních požárů v citlivých oblastech zvláště ve zranitelných NP a CHKO
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | Ing. Matěj Orság, Ph.D. |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období
Problémy a rizika
Plán na další období
Závěr
Přílohy
Vypracoval: | [5 empty] | Datum:

## 3.3
průběžná zpráva červen 2024
3.3 |  | Dokončení modelu plošného výpočtu vlhkosti paliva pro riziko přírodních požárů v ČR
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | Bc. Markéta Poděbradská, Ph.D. |  |  |  | Výstup | mapy
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem aktivity je vytvořit a validovat model pro výpočet vlhkosti 1h, 100h a 1000h mrtvého paliva, který bude aplikován na celé území ČR. Mrtvé palivo je důležitým faktorem pro vznik a rapidní šíření přírodních požárů. Model bude v dalších projektových aktivitách implementován do systému včasné výstrahy FireRisk.cz.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Během Q1 a Q2 projektový tým pracoval na výzkumu existujícíh metod pro výpočet 1-, 100- a 1000-h mrtvého paliva a na přípravě vstupních dat do existujících modelů. První předběžné výsledky modelování byly dosaženy a byly vytvořeny předběžné mapy vlhkosti mrtvého paliva, které budou operativně geneorvány pomocí hodinových meteorologických vstupů.
Problémy a rizika |  | Hlavním problémem může být nedostatek validačních dat pro ověření vyvinuté metodiky. Limitem může být také prostorové rozlišení některých vstupních údajů.
Plán na další období |  | V příštím období proběhne testování a validace modelovaných výsledků pomocí existujíchích produktů v jiných regionech (např. USA). V plánu je také navrhnutí postupu pro vytvoření senzoru pro konituální měření vlhkosti 100-h paliva.
Závěr |  | Během první poloviny času plánované aktivity projektový tým vyvinul požadované vrstvy mrtvého paliva pomocí existujících metodik. Tyto vrstvy budou v dalším půl roce testovány a validovány.
Přílohy
Vypracoval: |  | Bc. Markéta Poděbradská, Ph.D. |  |  |  | Datum: | 2024-06-19
Note on H4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Výstupem zde by měly být mapy Reply: děkuji, opraveno

## 3.4
průběžná zpráva červen 2024
3.4 |  | Dobudování národního systému pro komplexní hodnocení vlhkosti paliva a předpovědi požárního počasí pro všechny NP a ohrožená CHKO
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. |  |  |  | Výstup | mapy
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Žádné výsledky dosud nebyly dosaženy, jelikož aktivita ještě nebyla zahájena.
Problémy a rizika
Plán na další období
Závěr
Přílohy
Vypracoval: | [5 empty] | Datum:

## 3.5
průběžná zpráva červen 2024
3.5 |  | Dokončena kompletní analýza rizika požárů a jejich šíření ve zranitelných oblastech NP Šumava, České Švýcarsko, Podyjí a CHKO Český Kras, Moravský Kras, Pálava, Křivoklátsko a Labské pískovce včetně posouzení zranitelnosti předmětu ochrany výskytem požáru ve vyjmenovaných územích
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | Mgr. Lucie Kudláčková |  |  |  | Výstup | zpráva
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem je vyhodnotit požární riziko ve vybraných chráněných oblastech ČR.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Projekt v roce 2024 neprobíhá.
Problémy a rizika
Plán na další období
Závěr
Přílohy
Vypracoval: |  | Lucie Kudláčková |  |  |  | Datum: | 2024-06-16

## 3.6
průběžná zpráva červen 2024
3.6 |  | Certifikována a do používání zavedena metodika posouzení rizika přírodních požárů v důsledku probíhající změny klimatu, jejich dopadu na emisní inventuru ČR, ochranu biodiverzity a návrh adaptačních opatření
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. |  |  |  | Výstup | mapy
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Vytvoření metodiky
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Žádné výsledky dosud nebyly dosaženy, jelikož aktivita ještě nebyla zahájena.
Problémy a rizika
Plán na další období
Závěr
Přílohy
Vypracoval: | [5 empty] | Datum:

## 4.2
průběžná zpráva červen 2024
4.2 |  | Portál Intersucho.cz - kompletní inovace systémů
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | Mgr. Monika Bláhová |  |  |  | Výstup | portál
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem aktivity je vytvoření inovované verze portálu www.intersucho.cz, včetně aktualizace uživatelského a administračního rozhranní. Mimo aktualizaci samotného portálu budou také aktualizována půdní data, klíčová pro přesnost a spolehlivost monitoriovací i předpovědní složky portálu.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | V rámci reportovacího období proběhla analýza obsahu portálu a bylo vytvořeno technologické workflow pro automatizovanou přípravu datových a mapových podkladů. Dále byly rozvrženy programovací práce pro novou verzi webového rozhranní.
Problémy a rizika |  | Žádná nebyla identifikována.
Plán na další období |  | V rámci následujícího období budou probíhat programovací práce a finalizace detailů uživatelského a administračního rozhranní. Dále bude probíhat finalizace grafické podoby mapových podkladů a dalších výstupů, včetně textového obsahu nové verze portálu.
Závěr |  | Práce na dílčím úkolu pokračují dle časového plánu a budou finalizovány během následujícího období.
Přílohy
Vypracoval: | [5 empty] | Datum:

## 4.3
průběžná zpráva červen 2024
4.3 |  | Portál Intersucho.cz – rozšíření monitoringu o dopady sucha (kontextuální informace pro rozhodování na národní úrovni)
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. |  |  |  | Výstup | portál
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Portál Intersucho.cz – rozšíření monitoringu o dopady sucha (kontextuální informace pro rozhodování na národní úrovni)
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Aktuálně probíhajíí práce na vývoji nástroje pro automatickou analýzu textů a přípravu jazykového modelu, který bude vyhledávat a třídit informace o dopadech sucha získaných z otevřených zdrojů a to ve všech hlavních evropských jazycích. Výsledkem bude propojení informace o úrovni nasycení půdy s daty o dopadech sucha na různé sektory.
Problémy a rizika |  | Žádná nebyla identifikována.
Plán na další období |  | V úzké návaznosti na aktivitu 4.2. bude připravována grafická podoba výstupů jako rozšíření a prohloubení informací dostupných na Intersucho.cz
Závěr |  | Práce na dílčím úkolu pokračují dle časového plánu a budou finalizovány v příších 12 měsících.
Přílohy |  | nejsou
Vypracoval: | [5 empty] | Datum:

## 4.4
průběžná zpráva červen 2024
4.4 |  | Portál Klimatickazmena.cz - kompletní aktualizace včetně nejnovějších scénářů, inovovaných mapových vrstev pro období 2030, 2050 a 2090 a nabídky adaptačních opatření
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | Ing. Lenka Bartošová, Ph.D. |  |  |  | Výstup | portál
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Portál Klimatickazmena.cz - kompletní aktualizace webového portálu včetně nejnovějších scénářů, inovovaných mapových vrstev pro období 2030, 2050 a 2090 a nabídky adapt. opatření.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Aktuálně probíhají dokončovací programovací práce a připravuje se administrativní část webu pro vkládání textových a mapových materiálů a podkladů. Během reportovacího období bylo dále upraveno grafické rozhraní nové verze webu.
Problémy a rizika |  | Patrné zpoždění přípravy webu oproti plánu, nicméně stále s jistou časovou rezervou.
Plán na další období |  | V dalších měsících bude web naplněn textovými a mapovými podklady, aby byl připraven pro spuštění.
Závěr |  | I přes zpoždění v přípravě administrativní části webu během jara 2024, je situace stále dobře zvládnutelná a webové rozhraní bude připraveno pro spuštění v následujícícm období.
Přílohy
Vypracoval: |  | Lenka Bartošová |  |  |  | Datum: | 2024-06-11

## 4.5
průběžná zpráva červen 2024
4.5 |  | Portál Fenofaze.cz - rozšíření portfolia sledovaných druhů, propojení fenologických pozorování s portály Intersucho.cz a Agrorisk.cz
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | Ing. Lenka Bartošová, Ph.D. |  |  |  | Výstup | portál
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Portál Fenofaze.cz - rozšíření portfolia sledovaných druhů, propojení fenologických pozorování s portály Intersucho.cz a Agrorisk.cz
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Propojení s výstupy portálu Intersucho.cz je v současné době aktivní a funkční. V rámci reportovacího období byla dále přidána vrstva nových stanic, byla upravena legenda na homepage a proběhal optimalizace nahrávání fotografií.
Problémy a rizika |  | Žádné jsme neidentifikovali.
Plán na další období |  | Postupně vytipovat nejvhodnější druhy, které rozšíří portfolio sledovaných druhů.
Provoz portálu pokračuje bez problémů.
Přílohy
Vypracoval: |  | Lenka Bartošová |  |  |  | Datum: | 2024-06-11

## 4.6
průběžná zpráva červen 2024
4.7 |  | Portál Agrorisk.cz - rozšíření o další meteorologicky podmíněná biotická rizika a zpětnou vazbu uživatelů s důrazem na udržitelné zemědělství a omezení env. dopadů
Tým ÚVGZ |  | 1.3
Garant |  | prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. |  |  |  | Výstup | portál
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Cílem je naplnit potenciál portálu agrorisk.cz především v oblasti biotických rizik, která jsou směřována na algoritmy a modely škůdců polních plodin. Sekundárním, ale velmi významným scílem je dát uživatelům (zemědělcům) informaci o době přiměřeného zásahu proti patogenům s minimálním dopadem na životní prostředí.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Byly rozpracovány algoritmy pěti škůdců řepky ozimé, ořechů, zeleniny a ovocných stromů. Probíhají jejich validační exmerimenty na úrovni historických regionálních dat. Současně probíhají programovací práce směrem k stanovení semaforového vyjádření infekčního tlaku.
Problémy a rizika |  | Zásadním rizikem u takto postavených prognóz je mimořádná variabilita počasí, která naprosto mění vzorce chování živých organismů, včetně patogenů. I tak je však předpoklad značné informační hodnoty pči dosažení cílů. Na druhé straně tato extrémní variabilita počasí je značnou příležitostí pro poznání životního cyklu zkoumaných patogenů.
Plán na další období |  | Analyzovat, validovat nové a upravovat v systému již zabudované algoritmy pro monitoring a předpověď biotických, ale i abiotikých rizik. Propojit získáné výstupy a data s modely předpovědi počasí a naprogramovat cely proces do systému agrorisk.cz jako plodinově specifická rizika.
2024 Q1: Závěr; 2024 Q3: Práce probíhají podle plánu a do konce roku by měla být nově zpracovaná biotická rizika nabízena uživatelům. | .
Přílohy
Vypracoval: |  | Zdeněk Žalud |  |  |  | Datum: | 2024-06-18

## 4.7
průběžná zpráva červen 2024
4.7 |  | Portál Dendronet.cz - inovace portálu pro monitoring stavu a vitalitu lesních porostů
Tým ÚVGZ |  | 3.3
Garant |  | Ing. Jan Krejza, Ph.D. |  |  |  | Výstup | portál
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2025
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
X
Cíl |  | Inovace portálu DendroNetwork (dendronet.cz) pro monitoring stavu a vitality lesních porostů na základě dat z národní sítě bio-monitoringu lesů v reálném čase DendroNetwork. Unikátnost této sítě spočívá v automatickém sběru dat a jejich online přenosu, což umožňuje kombinovat měření v reálném čase s modelováním pro posouzení aktuální situace v lesních ekosystémech celé České republiky. Data sbíraná na jednotlivých stanicích popisují radiální přírůst kmene, teplotu a vlhkost vzduchu, teplotu, obsah vody a vodní potenciál půdy.
Souhrn dosažených výsledků za reportovací období |  | Byl vytvořen zpracovatelský řetězec online dat, který zahrnuje: 1) opravy chyb v datech jako jsou chybějící data nebo skoky v datech způsobených různymi vlivy; 2) algorytmus na výpočet veličin popisující růst kmene, vodní deficit 3) výpočet průměrných hodnot za celý rok ve steném časovém kroku vzhledem k historickým datům odvozených z online, offline dendrometrických dat a zároveň tloušťky letokruhů specifických pro konkrétní stanici. Přípravy pro implementaci navržených postupů do webové platformy.
Problémy a rizika |  | Během řešení se vyskytly jen zanedbatelné problémy v konzistenci dat, jež ale byly posléze vyřešeny a adekvátně zpracovány.
Plán na další období |  | Implementace zpracovatelského řetězce do webové platformy, přidání dalších funčností platformy a výpočtů proměnných popisujících stav a vitalitu porostu.
Závěr |  | Postup práce probíhá dle plánu a bez větších komplikací.
Přílohy
Vypracoval: |  | Jan Krejza |  |  |  | Datum: | 2024-06-17